## RMMM-Liste
RMMM-Liste – CryptoBroker (Sprint: Fiktive Währung)
Score-Legende: Grün (≤8) = geringes Risiko ¦ Gelb (9–14) = mittleres Risiko ¦ Rot (≥15) = hohes Risiko Kategorie: T = Technisch ¦ P = Projekt
Risiko ID | Kategorie | Beschreibung | Wahrscheinlich- keitsklasse (1–5) | Schadens- höhe (1–5) | Risiko- Score (W×S) | Minimierungs-Strategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verant- wortlicher | Letzte Aktualis.
Technische Risiken
T-01 | Technisch | CoinGecko API-Ausfall / Rate-Limit Die Anwendung ruft beim Start und bei jedem Coin-Aufruf die CoinGecko REST API ab (Demo API Key: ~30 req/min). Bei API-Ausfall oder Überschreitung des Limits stehen keine aktuellen Marktdaten zur Verfügung, das Dashboard zeigt veraltete oder keine Preise. | 3 | 4 | 12 | Lokales Caching der letzten Coin-Daten in SQLite implementiert. CoinSyncService fängt API-Fehler ab und fällt auf gecachte Daten zurück. Risiko bleibt strukturell bestehen (externe Abhängigkeit), ist aber durch Caching mitigiert. | HTTP 429-Fehler in Logs; Dashboard zeigt Preise von vor >10 Min.; CoinSyncService wirft ConnectionError. | Dashboard auf gecachte DB-Daten zurückfallen lassen mit sichtbarem Hinweis "Daten könnten veraltet sein (Stand: HH:MM)". Manuelles Retry nach 60 Sekunden. | Mitigiert (externe API-Abhängigkeit bleibt bestehen) | Jonathan | 27.06.2026
T-02 | Technisch | SQLite Race Conditions bei gleichzeitigen Trades SQLite erlaubt nur einen Schreibzugriff gleichzeitig. Bei mehreren parallelen BUY/SELL-Requests (z. B. mehrere Browser-Tabs) können Transaktionen verloren gehen oder der Kontostand inkonsistent werden. | 2 | 5 | 10 | WAL-Modus für SQLite aktiviert. threading.Lock im MarketService implementiert. Keine Race-Condition-Fehler während des gesamten Projektzeitraums aufgetreten. | "database is locked"-Fehler in den Logs; Portfolio-Saldo weicht von Summe der Transaktionen ab. | Anwendung neu starten (löst Lock-Situation). Inkonsistente Transaktionen in der DB manuell identifizieren und korrigieren. Bei Wiederholung: SQLite durch PostgreSQL ersetzen. | Geschlossen | Sara | 27.06.2026
Projektrisiken
P-01 | Projekt | Teamausfall (Krankheit / Prüfungsphase) Das Team besteht aus nur 4 Personen. Fällt ein Mitglied längerfristig aus (Krankheit, Prüfungsstress), können Sprint-Ziele nicht gehalten werden. Besonders kritisch, wenn Wissen über einen Teilbereich nur bei einer Person liegt. | 3 | 3 | 9 | Team hat beide Semester ohne längeren Ausfall durchgehalten. Projekt ist abgeschlossen. | Mehrere Sprints ohne Pull-Request einer Person; Standup-Meetings zeigen blockierten Fortschritt. | Aufgaben des ausgefallenen Mitglieds im Team neu verteilen. Sprint-Scope reduzieren und Dozenten frühzeitig informieren. | Geschlossen | Julian | 27.06.2026
P-02 | Projekt | Scope Creep: unkontrolliertes Feature-Wachstum Neue Ideen (z. B. weitere fiktive Währungen, Echtzeit-WebSockets, Charts) werden ad-hoc zum Sprint hinzugefügt, ohne das bestehende Backlog anzupassen. Bestehende Features werden dadurch nicht fertiggestellt oder ausreichend getestet. | 4 | 3 | 12 | Scope wurde durch konsequente Definition-of-Done kontrolliert. Projekt ist abgeschlossen, kein weiteres Feature-Wachstum möglich. | Sprint-Ziele werden nicht abgeschlossen; Anzahl offener Issues wächst schneller als Issues geschlossen werden. | Sprint-Scope einfrieren; angefangene, aber nicht fertige Features in separaten Feature-Branches parken und erst nach Abschluss des Kern-Sprints mergen. | Geschlossen | Lucas | 27.06.2026
P-03 | Projekt | Fehlende automatisierte Tests Unit-Test-Coverage ist laut arc42 bislang nur "geplant" (Ziel: >70%). Manuelle Tests können Regressionen bei neuen Features wie der fiktiven Währung nicht zuverlässig verhindern. Fehler werden erst spät (oder in der Abgabe) entdeckt. | 1 | 2 | 2 | pytest-Framework eingerichtet, 35 Unit- und Integrationstests implementiert (test_market_service.py, test_place_order.py, test_trade_flow.py). CI/CD-Pipeline in GitHub Actions führt Tests bei jedem Push aus. Coverage auf services/market_service.py: 92 % (Ziel ≥80 % erfüllt). | Regressionen nach Merges; manuelle Testläufe schlagen fehl; Kommentare im Code wie "TODO: test this". | Kritische Pfade (Portfolio, Trade) manuell vor jedem Release durchklicken. Defekte Features sofort im Backlog priorisieren. | Geschlossen | Sara | 27.06.2026
P-04 | Projekt | Zeitdruck vor Abgabe / Blog-Deadline Deadlines (Blog bis 21.04.2026 20:00 Uhr, Kommentare bis 22.04.2026) kommen regelmäßig kurzfristig. Werden Features zu spät fertiggestellt, fehlt Zeit für Dokumentation und die Abgabe ist unvollständig. | 3 | 2 | 6 | Wöchentliche Sprints mit klaren Meilensteinen. Blog-Einträge parallel zur Entwicklung verfassen ("Living Document"). arc42 und RMMM-Liste kontinuierlich pflegen statt kurz vor Abgabe. | Unfertige Pull Requests kurz vor Deadline; fehlende Kapitel im arc42-Dokument. | Scope für betroffenen Sprint reduzieren, vorhandene Ergebnisse dokumentieren und abgeben (lieber vollständige Dokumentation als halbfertiger Code). | Geschlossen | Jonathan | 27.06.2026